## Sheet1
序号 | 类别 | 项目名称 | 起始时间 | 预计结束时间 | 本周主要工作内容 | 项目进度 | 下周工作计划
1 | 网站开发 （企划部） | 智能电子网站管理后台 | 2018-11-07 | 2018-11-30 | 管理后台与数据库的http传输已经写完，但个别接口出现bug，正在修改。 | 70% | 修改管理后台程序bug，测试前台相关接口（用户查询产品、案例等）
|  | 智能电子网站灵智系列页面开发 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 开发灵智系列产品页面，包括一个首页，灵智网关主页、副页，灵智开关主页、副页。 | 100%