## Sheet1
序号 | 类别 | 项目名称 | 起始时间 | 预计结束时间 | 本周主要工作内容 | 项目进度 | 下周工作计划
1 | 前端页面开发（产品部） | 智能控制页面开发 | 2018-07-23 | 2018-09-28 | 已完成 | 100% | 如果有新的问题，继续调整
2 | 网站管理与维护（企划部） | 东软载波官网信息更新 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 1、更新公司公告 2、更新展会相关轮播图 | 100% | 根据需要对网站进行更新和管理
|  | 智能电子网站信息更新 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 1、更新展会相关轮播图 2、制定管理后台开发内容 | 100% | 根据需要对网站进行更新和管理
|  | 阿里云IoT物联网市场 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 熟悉使用方法，了解发布产品流程及所需的资料 | 100% | 根据需求对产品进行发布